## 事後課題
事後課題
新人PMであるあなたは、上長より、あるお客さんの業務システム担当として任命され、入社3年目のPGとともに配属された。
その業務システムは、2ヵ月ほど前に他社より引継ぎを受けた業務システムであり、サブシステムが約20本ほどある。
前任の担当は、引継ぎ直後に退職しており、他社からの引継ぎ内容を誰にも引き継がずにすでに退職している。
現在進行中の業務として、開発プロジェクトが3本、定例の運用依頼の対応と、障害・QAの対応があり、現在の体制は外注2名のみである。
障害・QAの対応は1日平均3件ほどあり、外注1名は手一杯の状態。
もう1名の外注が開発プロジェクトをなんとか進めている状態。
さて、PMのあなたは、何をしますか？
№ | 問題事象 | 想定される不具合 | その原因は？ | 具体的にどのような対策を打つか
1 | 入社3年目のPGとともに配属 現在進行中の業務として、開発プロジェクトが3本 | ・開発の進捗停滞 ・開発の品質低下 ・顧客の信用低下 | 障害・QAの対応が多すぎて、開発プロジェクトを進めることができていない。 | 上長に開発プロジェクトのSE要員追加の要請を行う。
2 | 現在の体制は外注2名のみである | ・開発の進捗停滞 ・開発の品質低下 ・顧客の信用低下 | 開発プロジェクトのPM不在であったため、現在の進捗や、課題を誰も把握できていない。 | 開発プロジェクトの進捗状況の把握を行う。
3 | 前任の担当は、引継ぎ直後に退職しており、他社からの引継ぎ内容を誰にも引き継がずにすでに退職している | ・開発のスコープ漏れ ・開発の品質低下 | 業務システムの引継ぎを受けているメンバーがおらず、全員が手探り状態である。 | 業務システムの再引継ぎを引継ぎ元の会社に依頼する。
4 | 障害・QAの対応は1日平均3件ほどあり、外注1名は手一杯の状態 | ・開発の進捗停滞 ・開発の品質低下 ・顧客の信用低下 | 障害・QAの対応が多すぎて、開発プロジェクトを進めることができていない。 | 障害・QA担当の選任として要員追加の要請を行い、責任はすべて自分がとることを伝え、決済権を与える。

## ケース1
ケース1
スポンサー（部長）から話があり、あなたは初めてプロジェクトマネージャに任命された。
あなたが行うプロジェクトは期間8ヵ月、売上約5千万円規模のシステム開発案件である。
あなたの他には、入社5年目の社員（システムエンジニア）1名がアサインされている。プロジェクト期間が短いため、早急にキックオフする必要が
あるが、残りのプロジェクトメンバーを社内では確保できないため、パートナー会社の開発メンバーと事務担当の派遣社員をアサインする予定である。
№ | 問題事象 | 想定される不具合 | その原因は？ | 具体的にどのような対策を打つか
1 | キックオフ時に、開発メンバーがアサインできていない。 | 技術レベルの低い要員を突貫で集めたことにより、品質低下、納期遅延、予算超過が発生する。 | 案件受注時に、要員が確保できる見込みがないのに受注したこと。 | 開発規模の大きな案件を受注する際は、開発要員が確保可能であるかも受注条件に入れるべきである。
2 | 開発規模が大きく、開発のスコープが不明瞭である可能性がある。 | 設計時に、外部システム連携など想定していなかった開発が発覚し、納期遅延、予算超過が発生する。 | 外部システムとの影響調査などが十分に行われていない。 | 受注前の影響調査で漏れが発生しないよう、十分に調査期間を設け、受注時には前提条件として開発スコープを明確に提示する。
3 | 開発規模に対して工期が短すぎる。 | 人員を大量に投入した突貫開発による品質低下、納期遅延、予算超過が発生する。 | 要員の見込みもなく、無理な工期での開発を未責任に受注したこと。 | 受注前の開発計画を具体的に行い、リスクが高い受注については工期の調整などを行うべきである。
4

## ケース2
ケース2
コンサル会社がシステム設計を行い、このシステム設計を前提として見積し、入札を行い、当社が競争入札で受注した。受注後、詳細設計を
行うと、業務上対応しなければならない大きな仕様の抜けがあることが判明した。
お客様は業務ができなくなるので、応札価格内での対応が必須であると主張している。
システム設計の内容を確認すると、具体化されていないものの、お客様の言う要件が含まれている？と取れなくもない。
さて、PMのあなたは何をしますか？
№ | 問題事象 | 想定される不具合 | その原因は？ | 具体的にどのような対策を打つか
1 | コンサル会社のシステム設計に不明瞭な部分が多く、開発スコープが見えにくかった。 | 想定外の開発が発生したことによる納期遅延、予算超過。 | 見積もり時の検討不足。開発スコープが不明瞭である場合は、お客様に確認を行うべきであった。 | コンサル会社のシステム設計について不明瞭な部分が多く、開発スコープとして想定できなかったことを改めてお客様に伝え、追加の予算と工期をいただけないかお客様と交渉を行う。
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 当初見込んだ開発機能は納期までに納品し、追加分は再設定した納期にてリリースできないか、段階的な開発計画を検討する。
3
4

## ケース3
ケース3
受注したシステムの納期まで1ヵ月半となった。一部のハードウェアの設計が遅れたため、予定した試験行程からはかなりの遅れがでており、
本来ならば、既にすべて確認されていなければならないシステムの基本性能が確認できていない状態である。
設計が遅れたハードウェア設計部門の責任者は、あと数日で確認が終わると言っている。
現時点であれば、客先と納期を伸ばす交渉を行うことは可能だが、多額のペナルティが発生する。
さて、PMのあなたは、何をしますか？
№ | 問題事象 | 想定される不具合 | その原因は？ | 具体的にどのような対策を打つか
1 | 試験行程に遅延が発生している。 | 試験品質の低下、納期遅延、予算超過。 | ハードウェア設計にて遅延が発生したため。 | ハードウェア設計部門の責任者の上長に相談し、責任者の計画の妥当性を確認する。
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 上記の妥当性が確保できない場合、妥当な計画をハードウェア責任者に要求し、お客様と納期の交渉を行う。
3
4